## Sheet1
附件3
2024年度业务工作经费绩效自评表
（ 2024 年度）
项目支出名称 | 医保业务工作
主管部门 | 湖南省医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省医疗保障局本级
项目资金(万元) | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
项目资金(万元)
项目资金(万元)
项目资金(万元) | 其中:当年财政拨款 |  | 320.92 | 320.92 | 286.61
项目资金(万元) | 上年结转金额 |  | 0 | 64.38 | 59.88
项目资金(万元) | 其它资金 |  | 0 | 0 | 0
项目资金(万元) | 年度资金总额 |  | 320.92 | 385.3 | 346.49 | 10 | 89.93% | 8.99
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、加强事前、事中管理力度，对定点医疗机构申报的DRG付费相关费用、严格按照规定审核、结算、支付，进一步规范DRG付费医疗保险经办管理，确保医保基金合理使用； 2、为医保目录动态调整提供测算和监测服务，促进目录调整更加科学合理；监测分析全省医保支付方式改革情况，推动改革深入，凸显改革质效； 3、规范管理医疗服务价格项目，建立符合价格规律的计价单元体系，保障患者获得更具有临床价值和成本效益的医疗服务； 4、助推我省医保省级统筹和慢特病门诊管理工作； 5、完成省级飞行检查、日常投诉举报检查、定点医药机构大数据分析，专科治理，宣传月等任务。 |  |  |  | 1、加强事前、事中管理力度，对定点医疗机构申报的DRG付费相关费用、严格按照规定审核、结算、支付，进一步规范DRG付费医疗保险经办管理，确保医保基金合理使用； 2、常态开展目录调整，医保报销范围持续扩容；15个统筹区、3849家医疗机构全面覆盖，结算指标全线达标，结算病种和结算基金覆盖率分别超90%、70%，医保支付方式改革成效显著； 3、规范医疗服务价格管理，全年新增试行价格项目14个，转归和定价项目88个，修订项目11个，完成新增项目论证620个。落实国家局下发的中医、辅助生殖、护理等5类医疗服务价格项目立项指南，进一步规范了229个项目，保障患者获得更具有临床价值和成本效益的医疗服务； 4、助推我省医保省级统筹和慢特病门诊管理工作； 5、完成省级飞行检查、日常投诉举报检查、定点医药机构大数据分析，专科治理，宣传月等任务。开展“医保政策进万家”宣传活动，推动提升医保政策知晓度和认可度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标
绩效指标
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 病例评审数量 | 8000 | 22180 | 4 | 4 | 偏差原因分析：年初目标值设定偏低。 改进措施：合理设置绩效目标，确保绩效目标与资金量相匹配。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专科治理数量 | >=3 | 3 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 动态评估报告套数 | 1 | 1 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 大数据分析医药服务机构家数 | 300 | 1217 | 4 | 4 | 偏差原因分析：部门经费年初预算有缺口，通过年中追加资金完成整体项目。 改进措施：下一年度科学设置绩效目标。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增、修订医疗服务价格项目成本调查报告套数 | >=1 | 1 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 1 | 8 | 4 | 4 | 偏差原因分析：部门经费年初预算有缺口，通过年中追加资金完成整体项目。 改进措施：下一年度科学设置绩效目标。
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 报告质量 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 病例评审质量 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | >=95% | 95% | 4 | 4
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 4 | 4
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 追回违规医保资金数额 | >=500 | 885.36万元 | 5 | 5 | 偏差原因分析：部门经费年初预算有缺口，通过年中追加资金完成整体项目。 改进措施：下一年度科学设置绩效目标。
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基金支付规范性 | 有所提高 | 得到提高 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障患者获得更具有临床价值和成本效益的医疗服务能力 | 有所提高 | 得到提高 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的医疗卫生服务的能力 | 有所提高 | 得到提高 | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | 不超过预算 | 不超过预算 | 20 | 20
绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标
绩效指标 | 成本指标 | 生态环境成本指标
总分 | [5 empty] | 100 | 98.99
填表人： 文琳 填报日期：2025.4.17 联系电话： 84900248 单位负责人签字：邓洁云